## Slide 1
Kolding Kommunale
dagpleje

## Slide 2: Dagplejen - Nuværende organisation

## Slide 3: Kort om Kolding dagpleje
Vi passer 1800 børn
Vi er normeret til 510 dagplejere
Vi har 25 gæsteplejere og 4 gæstehuse
Vi har 4 ”flyvere”
Vi er 28 dagplejepædagoger inkl. ledelse
Vi har 2 sekretærer
Vi har en overordnet dagplejeleder
Vi har et stort fælles kontor

## Slide 4: Dagplejen – Ny organisation 2011
Ledelse: Funktionsopdelt
Administration
Team: Fælles ansvar
Team: Fælles ansvar
Team: Fælles ansvar
Team: Fælles ansvar
Videnscenter: Sundhedsplejen Familieafdelingen
PPR Psykolog
Udv. konsulent Løn/personale
Interne supervisionsgrupper 1 fra hvert team
Pladsanvisning
Dagplejerne: Fælles ansvar Selvstyrende
Team: Fælles ansvar
Forældre-bestyrelsen

## Slide 5: Organisationsudvikling i dagplejen
Formål med ny struktur
Fremtidssikring ud fra samfundskrav
Opkvalificering af det faglige og pædagogiske niveau på alle arbejdsfelter
Bedst mulig udnyttelse af viden, erfaringer og ressourcer i ledelse, dagplejepædagogstab og dagplejestab
Mindre sårbarhed i forhold til fravær

## Slide 6: Dagplejepædagogen som konsulent
Fra primærpædagog til teamkonsulent
- primærpædagog i sin nuværende form skal ændres!
Fra individuel opgaveløsning til fælles opgaveløsning
- ved arbejdsdeling i teams
Fra ressourcebinding til ressourceudnyttelse
- udnyttelse af specialviden, erfaringer og ressourcer
Fra eget ansvar til fælles ansvar
- sikre bedst mulig støtte og vejledning

## Slide 7: Dagplejerne, selvstyrende teams
Formål
Medansvar for eget arbejdsliv
Medbestemmelse gennem arbejdsgrupper
Øget faglighed
Opgaver
Sikre trivsel for det enkelte dagplejebarn
Observationer og udførelse af handleplaner for børn med særlige behov
Arbejde med de pædagogiske læreplaner i dagligdagen
Kontaktpersoner på niveau 2, hvor der opnås tæt samarbejde med gæsteplejer i.f.t. gæsteplacering
Forældresamarbejde og mestring af den svære samtale
Evt. morgentelefon ud til dagplejerne i enkelte områder
Dagplejere som ambassadører for kost, bevægelse, trivsel o.l.

## Slide 8: Hvordan kommer vi fra A til B?
Ledelse
Master uddannelse, Læreprocesser - ledelse og organisationspsykologi
Diplomuddannelse, personligt lederskab og voksenunderviser
Funktionsopdelt ledelse: administrativ, pædagogisk og overordnet leder
Effektivitet, fokus på eget lederskab! Projekt gennem Forebyggelsesfonden som skal give os bedre udnyttelse af vores ressourcer.

## Slide 9: Hvordan kommer vi fra A til B?
Dagplejepædagoger
Diplomuddannelse, personligt lederskab og voksenunderviser
Lean-projekt for at finde de områder, hvor vi skal gøre tingene anderledes, så vi kan tage gode vaner med ind i den nye organisation
Trivsel og kvalitet gennem medindflydelse
KTO projekt med fokus på forventningsafstemning, opgavefordeling og ressourceudnyttelse

## Slide 10: Hvordan kommer vi fra A til B?
Dagplejere
Kompetenceudviklingsuddannelse, børns udvikling (observationer) og samspil og relationer (kommunikation)
Funktionsopdeling i forhold til faglige områder i dagplejen - f.eks. kost/måltidet, bevægelse og trivsel
- 1 dagplejer er ansvarlig for et område, mødes 1 gang om året
Medindflydelse
Individuel vurdering ( her er retfærdighed ikke at alle får det sammen, men at alle får det de har behov for)

## Slide 11: Overordnet tids- og handleplan for procesorienteret organisationsudviklingsprojekt
Dagplejerne:
Orientering om ny organisation og uddeling af materiale herom på stormøde for alle dagplejere, 2. marts 2010
Debat ud fra omdelt materiale i alle legestuegrupper, marts 2010
Indsendelse af svar fra alle legestuegrupper, ultimo marts 2010
4 aftenmøder for dagplejere med workshops og caféborde ud fra indsendte svar, maj/juni 2010 (den 3.5, 25.5, 27.5 og 2.6)
Status på organisationsudviklingsprocessen formidles til børneudvalget, forvaltning, forældrebestyrelse, dagplejepædagoger og dagplejere, juni 2010
Kontaktpersonerne fra legestuegrupperne samles og drøfter udvikling af ny organisation, 6. september 2010
Status på ny organisationsstruktur, oktober 2010
Dagplejens nye organisation er en realitet, januar 2011

## Slide 12: Overordnet tids- og handleplan for procesorienteret organisationsudviklingsprojekt
Dagplejepædagogerne:
Kommissorium for ny struktur
Dannelse af projektgruppe bestående af ledelse, dagplejepædagoger og dagplejernes FTR
Overordnet tids- og handleplan planlægges ledelse
Procesdage med dagplejepædagoger og ledelse
Vidensdelingsdag med andre kommuner
Oplæg udarbejdes af projektgruppen (fordele/ulemper, konsekvenser), feb. 2010
Oplæg fremføres på P-møde
Organisationsudviklingsprojekt til politisk behandling, feb. 2010
Arbejde med indhold og form for pædagogteams/lederteam, herunder kriterier for teamdannelse april/maj/juni 2010
Belbins test og individuel samtale gennemføres, juni 2010
Ledelsen etablerer teams ud fra opstillede kriterier og melder dette ud til pædagoggruppen, august 2010
Procesdage vedr. struktur, værdier og normer i de nye teams, oktober 2010
Offentliggørelse af ny organisationsstruktur, oktober 2010
Dagplejens nye organisation er en realitet, januar 2011

## Slide 13: Ny struktur, model 1
2 pædagoger pr. dagplejer og 1 pædagog eller flere pr. legestue
Der er 2 ”primær” pædagoger, som kommer i hjemmet og tager sig af dagplejerens forhold og børnenes forhold. Pædagogerne deler dagplejere på tværs, så man ikke har én fast makker.
Kontaktbesøg: en af teamets 5 pædagoger.
I legestuen kan det være forskellige pædagoger der kommer.

## Slide 14: Ny struktur, model 2
3 pædagoger pr. dagplejer og 2 pædagoger pr. legestue
Der er 3 pædagoger, som kommer i hjemmet og tager sig af dagplejerens forhold og børnenes forhold:
Børns trivsel og udvikling
Forældresamarbejde
MUS og Lønsamtaler
Læreplaner/bmv
Trivsel på arbejdspladsen
Omsorg/arbejdsglæde
Der er 2 pædagoger der kommer i legestuerne
Udadvendt arbejde f.eks. informere og gøre dagplejen tydeligere i
Lokalområdet (forældrecafe, institutioner, sundhedspleje, tværs o.a.
Kontaktbesøg varetages af alle 5 pædagoger.
Sikkerhedstilsyn 1 gang årligt:
Evaluering af læreplaner/bmv
Fysisk arbejdsmiljø
Børns sikkerhed
Alle 5 pædagoger aftaler hvem der skal tage sig af: Børn med særlige behov, orlov og barsel, raskmeldinger og
træffetider.

## Slide 15: Hvad sker der så?
Forventningsafstemning
- team – leder
- dagplejepæd. – dagplejer
- dagplejepæd. - legestuegruppe
Nysgerrighed på hinanden
Den anerkendende tilgang
En professionel relation til dagplejerne (slut med veninderi)
Hele tiden sørge for at undersøge, hvad der er den bedst mulige udnyttelse af vores ressourcer

## Slide 16: Hvad vil vi gerne sige om os selv
I vores organisation er der plads til at fejle – bare vi lærer af det!
I vores organisation bygger vi båden mens vi sejler- uden at synke eller miste lasten!
I vores organisation bygger vi vindmøller og ikke læhegn – uden at miste fodfæste!
I vores organisation er retfærdighed er ikke at alle får det sammen - men at alle får det de har behov for!
I vores organisation er der plads til forskellighed – vi er alle originaler!
I vores organisation er der udvikling og arbejdsglæde – pas på det smitter!

## Slide 17
Joan Lindskov
Kolding dagpleje
joli@kolding.dk